CineFlight Soccer

PROCHAINES ÉTAPES PRATIQUES

Feuille de route opérationnelle — du point actuel jusqu'à l'émission 2D réelle et au dépôt du SFOC-RPAS

Document d'accompagnement du Dossier de sécurité v15

Version 1.0 — 2026-07-20

# Comment lire ce document

Ce document est la feuille de route pour combler l'écart entre ce qui est déjà écrit (le dossier de sécurité) et ce qui reste à démontrer réellement. Les audits sont clairs : la prochaine étape n'est plus d'écrire, c'est de PROUVER — coder les dernières barrières, faire les essais au sol puis en vol, et rassembler les pièces réelles de l'opération.

Le travail est organisé en 6 phases ordonnées par dépendances. Chaque phase amène vers l'un des deux jalons :

- JALON A — Première émission 2D réelle : le premier moment où le logiciel a le droit d'envoyer une vraie commande au drone. Aujourd'hui c'est bloqué (fail-closed).

- JALON B — Dépôt du SFOC : le dossier complet et recevable envoyé à Transports Canada pour filmer un match annoncé.

Règle d'or : un essai ÉCHOUÉ interdit de passer à l'étape suivante tant qu'il n'est pas corrigé et re-réussi. On avance dans l'ordre.

Chaque étape est décrite avec : son objectif, qui la fait, comment, ses prérequis, son critère de « FAIT » (comment savoir que c'est terminé), et la pièce qu'elle produit pour le dossier.

## Vue d'ensemble des phases

| Phase | Contenu | Aboutit à |
| --- | --- | --- |
| 0 | Mise en ordre : commit, geler la configuration, désigner le réviseur | Base de travail saine |
| 1 | Code des dernières barrières (snapshot atomique, watchdog, arbitre 2D) | Prérequis JALON A |
| 2 | Essais AU SOL, hélices retirées (E-01 à E-03) | Prérequis JALON A |
| 3 | Revue indépendante du code d'émission | → JALON A franchi |
| 4 | Essais EN VOL contrôlés, zone sans personne (E-04 à E-12) | Données de sécurité réelles |
| 5 | Données réelles d'opération (site, masse, espace aérien, assurance) | Prérequis JALON B |
| 6 | Finalisation dossier + dépôt | → JALON B franchi |

# Phase 0 — Mise en ordre (à faire tout de suite)

Objectif : partir d'une base propre et traçable avant tout travail technique. Rapide, mais indispensable pour que toutes les preuves ultérieures soient rattachées à une configuration connue.

### Étape 0.1 — Committer et sauvegarder tout le travail récent

| Objectif | Mettre en sécurité le code et tous les dossiers v10→v15 + modèles dans le dépôt. |
| --- | --- |
| Qui | Développeur (toi). |
| Comment | git add/commit/push sur le dépôt manitonga24-prog/cineflight. Vérifier que le dossier v15, les modèles de fiches d'essai et la config JaCoCo sont bien versionnés. |
| Prérequis | Aucun. |
| Critère de « FAIT » | git status propre ; push confirmé sur GitHub. |
| Pièce produite | Historique de commits à jour. |

### Étape 0.2 — Geler et consigner la configuration de référence

| Objectif | Fixer une « baseline » : toute preuve future n'est valable que pour cette configuration précise. |
| --- | --- |
| Qui | Développeur. |
| Comment | Noter dans un tableau : hash de commit, version APK, version DJI MSDK, firmware drone + radiocommande, version Android, modèle du téléphone, modèle YOLO (yolo11n) + fichiers .param/.bin, seuils. |
| Prérequis | Étape 0.1. |
| Critère de « FAIT » | Tableau de baseline rempli et daté, rangé avec le dossier. |
| Pièce produite | Fiche « Baseline de configuration » (annexe du dossier). |

### Étape 0.3 — Désigner le réviseur indépendant

| Objectif | Identifier une personne DISTINCTE de l'auteur du code, qui vérifiera le code d'émission (Phase 3). |
| --- | --- |
| Qui | Exploitant (toi, en tant que responsable). |
| Comment | Choisir une personne compétente (développeur ou expert sécurité RPAS), définir par écrit sa portée, ses critères d'acceptation et le format de son rapport signé. |
| Prérequis | Aucun (peut se faire en parallèle). |
| Critère de « FAIT » | Nom, mandat écrit et critères d'acceptation consignés. |
| Pièce produite | Mandat de revue indépendante. |

# Phase 1 — Code des dernières barrières

Bloque le JALON A. Ce sont les éléments logiciels manquants identifiés dans le §12.1 du dossier. Tant qu'ils ne sont pas faits, l'émission 2D réelle ne doit pas être activée.

### Étape 1.1 — Publication ATOMIQUE du SafetySnapshot

| Objectif | Garantir que les conditions de sécurité lues à l'instant de la décision forment un tout cohérent (pas de mélange d'états lus à des moments différents). |
| --- | --- |
| Qui | Développeur. |
| Comment | Rendre le SafetySnapshot immuable, publié en une seule opération atomique avec un numéro de génération. Ajouter des tests de concurrence qui prouvent qu'on ne peut jamais lire un état partiel. |
| Prérequis | Phase 0. |
| Critère de « FAIT » | Tests de concurrence au vert ; revue de code confirmant l'atomicité. |
| Pièce produite | Code + rapport de tests (référence REQ-SNAP-ATOMIC). |

### Étape 1.2 — Watchdog : arrêt immédiat sur perte de cycle

| Objectif | Si la boucle de décision se fige ou ralentit dangereusement, la commande retombe à zéro automatiquement. |
| --- | --- |
| Qui | Développeur. |
| Comment | Implémenter un chien de garde indépendant qui surveille la fréquence du cycle et force l'arrêt (commande = 0) au-delà d'un délai défini. Tester en injectant un blocage artificiel. |
| Prérequis | Phase 0. |
| Critère de « FAIT » | Test d'injection de gel → commande à 0 dans le délai cible. |
| Pièce produite | Code + test du watchdog. |

### Étape 1.3 — Arbitre : séparation rail vs 2D, couverture prouvée

| Objectif | Prouver que les 9 conditions de sécurité couvrent bien le chemin d'émission 2D réel (et pas seulement le rail). |
| --- | --- |
| Qui | Développeur. |
| Comment | Clarifier/séparer la logique d'arbitrage rail et 2D ; ajouter des tests montrant que chaque condition s'applique au chemin 2D. S'appuyer sur la preuve exhaustive déjà existante (512 combinaisons). |
| Prérequis | Étapes 1.1, 1.2. |
| Critère de « FAIT » | Tests couvrant explicitement le chemin 2D au vert. |
| Pièce produite | Code + preuve de couverture 2D. |

### Étape 1.4 — Journalisation à haute fréquence

| Objectif | Enregistrer assez de données pour analyser après coup chaque commande émise et chaque décision. |
| --- | --- |
| Qui | Développeur. |
| Comment | Ajouter/vérifier une journalisation horodatée à haute fréquence des entrées, du snapshot, de la décision d'arbitrage et de la commande finale. |
| Prérequis | Étapes 1.1–1.3. |
| Critère de « FAIT » | Journaux générés, lisibles, horodatés, à la fréquence cible. |
| Pièce produite | Format de journal documenté + exemple. |

# Phase 2 — Essais AU SOL (hélices retirées)

Bloque le JALON A. Aucun de ces essais ne fait décoller le drone. Ils se font drone posé, HÉLICES RETIRÉES. Utiliser les fiches d'essai déjà préparées (E-01 à E-03).

### Étape 2.1 — E-01 : validation du signe des 4 axes

C'EST LE PREMIER PAS PHYSIQUE. Prérequis absolu de tout le reste : confirmer que « throttle + = monter » et que chaque axe va bien dans le sens attendu.

| Objectif | Vérifier que le sens réel de chaque axe (throttle, roll, pitch, yaw) correspond à l'intention du logiciel. |
| --- | --- |
| Qui | Pilote responsable + développeur. |
| Comment | Drone posé, HÉLICES RETIRÉES. Forcer une consigne connue sur chaque axe et observer/journaliser le comportement (verticalThrottle, etc.). Remplir la fiche E-01. |
| Prérequis | Phase 1 terminée ; baseline gelée. |
| Critère de « FAIT » | Le sens réel correspond à l'intention pour les 4 axes ; fiche E-01 signée RÉUSSI. (Ferme la NC REQ-CTRL-SIGN-001.) |
| Pièce produite | Fiche d'essai E-01 signée + logs. |

### Étape 2.2 — E-02 : commande au banc (sans hélices)

| Objectif | Confirmer que la commande émise = la commande attendue, sans emballement. |
| --- | --- |
| Qui | Pilote responsable + développeur. |
| Comment | Drone sur banc sécurisé, hélices retirées. Comparer commande émise et commande attendue sur une série de consignes. Remplir la fiche E-02. |
| Prérequis | E-01 réussi. |
| Critère de « FAIT » | Aucun écart inattendu ; fiche E-02 signée RÉUSSI. |
| Pièce produite | Fiche E-02 + logs horodatés. |

### Étape 2.3 — E-03 : essai au sol, moteurs coupés + comportement après cessation

| Objectif | Vérifier qu'aucune commande ne sort hors intention ; caractériser ce que fait le Virtual Stick quand on ARRÊTE d'envoyer des commandes. |
| --- | --- |
| Qui | Pilote responsable + développeur. |
| Comment | Mode soccer 2D, verrous ouverts, moteurs coupés. Observer le comportement à la cessation des commandes (point encore inconnu, NC-T2-004). Remplir E-03. |
| Prérequis | E-02 réussi. |
| Critère de « FAIT » | Aucune sortie hors intention ; comportement de cessation documenté ; fiche E-03 signée. |
| Pièce produite | Fiche E-03 + note sur le comportement de cessation. |

# Phase 3 — Revue indépendante (porte du JALON A)

Dernière barrière avant d'autoriser l'émission réelle. Le réviseur désigné en 0.3 examine le code d'émission une fois les Phases 1 et 2 terminées.

| Objectif | Obtenir un regard indépendant confirmant que le code d'émission (double verrou, snapshot, arbitre, watchdog) est sûr avant activation réelle. |
| --- | --- |
| Qui | Réviseur indépendant (≠ auteur du code). |
| Comment | Le réviseur examine le code d'émission et les résultats des Phases 1–2 selon son mandat, puis rend un rapport signé (accepté / accepté avec réserves / refusé). |
| Prérequis | Phases 1 et 2 terminées ; toutes les fiches E-01→E-03 RÉUSSI. |
| Critère de « FAIT » | Rapport de revue signé, sans réserve bloquante. |
| Pièce produite | Rapport de revue indépendante signé. |

→ JALON A franchi : l'émission 2D réelle peut être activée, MAIS uniquement dans les conditions de la Phase 4 (vitesse très basse, altitude seule d'abord, zone sans personne, observateur présent, procédure d'arrêt prête).

# Phase 4 — Essais EN VOL contrôlés

Zone SANS personne, observateur présent, doigt sur la reprise. On commence par l'altitude seule, à vitesse très basse, puis on ajoute progressivement. Fiches E-04 à E-12.

### Étape 4.1 — E-04 : altitude seule, zone dégagée

| Objectif | Premier vol avec émission réelle : montée/descente douce, bornée, avec arrêt en zone morte. |
| --- | --- |
| Qui | Pilote responsable + observateur. |
| Comment | Extérieur dégagé, vitesse max très basse (0,2–0,3 m/s), doigt sur la reprise manuelle. Vérifier douceur et arrêt (±0,30 m). Fiche E-04. |
| Prérequis | JALON A franchi. |
| Critère de « FAIT » | Comportement doux et borné ; fiche E-04 signée RÉUSSI. |
| Pièce produite | Fiche E-04 + logs + vidéo. |

### Étape 4.2 — E-05 : décalage latéral graduel

| Objectif | Ajouter l'axe latéral sans oscillation. |
| --- | --- |
| Qui | Pilote responsable + observateur. |
| Comment | Après E-04 réussi, activer le latéral à vitesse basse. Vérifier que le décalage est borné et stable. Fiche E-05. |
| Prérequis | E-04 réussi. |
| Critère de « FAIT » | Décalage borné, pas d'oscillation ; fiche E-05 signée. |
| Pièce produite | Fiche E-05 + logs + vidéo. |

### Étape 4.3 — E-06 à E-09 : injections de panne

| Objectif | Prouver le comportement fail-safe sur perte YOLO, perte vidéo, fermeture de l'app, perte de liaison radio. |
| --- | --- |
| Qui | Pilote responsable + observateur. |
| Comment | En vol contrôlé, provoquer chaque panne une à une. Attendu : commande → 0 immédiat (E-06/E-07) ; pas d'emballement + reprise manuelle OK + failsafe DJI (E-08/E-09). |
| Prérequis | E-05 réussi. |
| Critère de « FAIT » | Chaque panne donne le comportement attendu ; fiches E-06→E-09 signées. |
| Pièce produite | Fiches E-06 à E-09 + vidéos. |

### Étape 4.4 — E-10 à E-12 : mesures (latence, taux, reprise pilote)

| Objectif | Mesurer les grandeurs de sécurité clés : latence bout-en-bout, taux de commandes, temps de reprise manuelle. |
| --- | --- |
| Qui | Pilote responsable + développeur. |
| Comment | Mesurer latence moyenne + P95/P99/max (E-10), fréquence des commandes (E-11), temps entre stimulus de reprise et commande pilote effective (E-12). |
| Prérequis | E-06→E-09 réussis. |
| Critère de « FAIT » | Valeurs mesurées sous les seuils définis ; fiches E-10→E-12 signées. |
| Pièce produite | Fiches E-10 à E-12 + mesures brutes. |

### Étape 4.5 — Mesures GNSS et confinement en vol

| Objectif | Obtenir les données réelles de précision de position, freinage et dérive au vent pour le calcul de confinement. |
| --- | --- |
| Qui | Pilote responsable + développeur. |
| Comment | Mesurer la précision GNSS réelle, les distances de freinage et la dérive au vent sur le site type. Alimenter le calcul de buffer (§4.3 du dossier). |
| Prérequis | E-04 réussi. |
| Critère de « FAIT » | Jeux de mesures exploitables pour le calcul de confinement. |
| Pièce produite | Relevés GNSS / freinage / dérive. |

# Phase 5 — Données réelles de l'opération

Bloque le JALON B. Ce sont les éléments du §12.2 : remplacer tous les champs [EXEMPLE] par les vraies données de ton opération.

| À obtenir | Détail |
| --- | --- |
| Site réel | Coordonnées exactes, classe d'espace aérien, dates de match. |
| Aéronef | Modèle exact + masse OPÉRATIONNELLE PESÉE (batterie, carte, protections, accessoires). Vérifier < 250,0 g. |
| Personnes clés | Pilote réel (certificat), organisateur de l'événement, propriétaire du terrain. |
| Plan à l'échelle | Périmètre, spectateurs, bancs, obstacles, corridors de vol, décollage/atterrissage, zone RTH, zone d'urgence, positions pilote/observateur. |
| Confinement | Calcul complet du buffer chiffré (à partir des mesures Phase 4.5). |
| Assurance | Attestation d'assurance responsabilité couvrant l'opération RPAS. |
| Espace aérien | Vérification NOTAM / autorisation ATC si applicable. |

Rappel réglementaire (vérifié) : un SFOC est requis pour TOUT drone, microdrones inclus, à un événement annoncé — aucune exemption générale de 30 m. Voir le §13 du dossier v15 pour les retours d'expérience à confirmer par écrit auprès de Transports Canada.

# Phase 6 — Finalisation et dépôt

Aboutit au JALON B. Assemblage final une fois les données réelles obtenues et les essais réussis.

### Étape 6.1 — Finaliser l'analyse de sécurité

| Objectif | Recalculer l'ALARP avec les vraies mesures, compléter la matrice de conformité AC 903-002. |
| --- | --- |
| Qui | Auteur du dossier + réviseur. |
| Comment | Réinjecter les mesures des Phases 4–5 dans le registre de risques et l'ALARP ; remplir la matrice de conformité exigence par exigence. |
| Prérequis | Phases 4 et 5 terminées. |
| Critère de « FAIT » | ALARP finalisé ; matrice de conformité complète. |
| Pièce produite | Registre + ALARP + matrice de conformité. |

### Étape 6.2 — Preuves techniques complètes

| Objectif | Rassembler couverture de tests, tests instrumentés Android, failsafe DJI démontré. |
| --- | --- |
| Qui | Développeur. |
| Comment | Produire le rapport de couverture JaCoCo, les résultats des tests instrumentés, et la preuve de configuration du failsafe DJI (RTH/hover). |
| Prérequis | Phases 1–4. |
| Critère de « FAIT » | Preuves rassemblées et référencées dans la traçabilité. |
| Pièce produite | Rapports de tests + config failsafe. |

### Étape 6.3 — Procédures et exercice d'urgence

| Objectif | Contextualiser les procédures au site réel et réaliser un exercice d'urgence. |
| --- | --- |
| Qui | Pilote responsable + observateur. |
| Comment | Adapter les procédures d'urgence au site ; exécuter un exercice (perte de liaison, intrusion sur le terrain, etc.) et le consigner. |
| Prérequis | Phase 5 (site connu). |
| Critère de « FAIT » | Procédures contextualisées + exercice réalisé et consigné. |
| Pièce produite | Procédures + compte rendu d'exercice. |

### Étape 6.4 — Nettoyage final et dépôt

| Objectif | Retirer TOUS les champs [EXEMPLE], obtenir le rapport signé du réviseur, déposer. |
| --- | --- |
| Qui | Exploitant. |
| Comment | Vérifier qu'aucun [EXEMPLE] ne subsiste ; joindre le rapport de revue signé ; remplir le formulaire 26-0835E (version courante) au moins 30 jours avant la première opération ; déposer via le Centre SATP. |
| Prérequis | 6.1, 6.2, 6.3. |
| Critère de « FAIT » | Dossier complet, sans [EXEMPLE], déposé ; accusé de réception reçu. |
| Pièce produite | Dossier déposé + formulaire 26-0835E + accusé. |

→ JALON B franchi. Rappel du délai : jusqu'à 30 jours ouvrables APRÈS réception d'une demande complète ; prévoir le délai plein.

# Récapitulatif — que faire cette semaine

Si tu ne fais que trois choses maintenant, dans l'ordre :

| # | Action | Pourquoi d'abord |
| --- | --- | --- |
| 1 | Committer et pusher tout le travail récent (Phase 0.1) | Rien ne doit se perdre ; base traçable. |
| 2 | Geler la baseline + désigner le réviseur (0.2, 0.3) | Toutes les preuves futures en dépendent. |
| 3 | Coder le SafetySnapshot atomique + le watchdog (1.1, 1.2) | Ce sont les vrais bloqueurs du JALON A. |

Puis, dès que le matériel est disponible : l'essai E-01 (signe des 4 axes, hélices retirées) — le premier pas physique, prérequis absolu de tout vol réel.

Note honnête : la préparation au dépôt est aujourd'hui estimée à environ 40 %. Ce n'est pas un manque de rédaction — le dossier est mûr — mais un manque de démonstration réelle (code, essais, données). Cette feuille de route est exactement le chemin pour passer de 40 % à un dossier déposable.